## Slide 1: 창고 관리 시스템 도입
주간 현황 보고 · 14주차 · 2026년 5월 8일 · PM: 정예은
하버 물류

## Slide 2: 전체 현황: 정상 진행, 예산 위험 하나 주시
정상
전체 상태
일정
정상
오픈 7월 13일 유지
예산
주의
연동 작업 6% 초과
범위
정상
이번 주 변경 요청 없음
위험
2건 진행 중
높음 1, 중간 1
요약
입고·적치 모듈이 이번 주 사용자 테스트를 통과했습니다(테스트 케이스 94% 정상). 운송사 API 연동은 공급사 측 변경으로 계획보다 2주 늦었고, 외부 인력을 추가해 5월 말까지 1주를 만회할 예정입니다. 예산 차이는 그 추가 연동 작업 때문이며 10% 예비비 안에 있습니다.

## Slide 3: 지난 보고 이후 진행
완료
입고·적치 UAT 완료 (94% 통과, 결함 3건 진행 중, 차단 요소 없음)
연동 외부 인력 채용, 2일 만에 온보딩
A구역 피킹 경로 최적화 설정
운영팀 교육 계획 승인
진행 중
운송사 API 연동 (4월 24일에서 지연)
재고 실사 모듈 UAT
B구역 피킹 경로 설정
Chart: 진척률(%), 계획 대비 실제
| 8주 | 9주 | 10주 | 11주 | 12주 | 13주 | 14주
계획 | 38 | 44 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74
실제 | 37 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 69

## Slide 4: 마일스톤
마일스톤 | 계획 | 예상 | 상태
설계 승인 | 2월 20일 | 2월 20일 | 완료
입고·적치 UAT | 5월 1일 | 5월 6일 | 완료
운송사 API 연동 | 4월 24일 | 5월 22일 | 지연
재고 실사 UAT | 5월 29일 | 5월 29일 | 정상
종합 테스트 | 6월 19일 | 6월 19일 | 정상
오픈 | 7월 13일 | 7월 13일 | 정상

## Slide 5: 위험과 이슈
위험 / 이슈 | 영향 | 가능성 | 담당 | 대응
운송사 API 변경으로 연동 지연 | 높음 | 발생함 | 박지호 | 외부 인력 추가, 주간 공급사 회의, 대안: 2주간 수동 라벨 출력
오픈 전 성수기 시작 | 높음 | 낮음 | 정예은 | 오픈일 7월 13일 고정, 6월 1일부터 범위 동결
창고 직원 교육 시간 부족 | 중간 | 중간 | 강도윤 | 6월 강사 양성 교육, 오픈 후 2주간 현장 지원 인력

## Slide 6: 예산: 계획 대비 6% 초과, 예비비 범위 내
Chart: 예산 대비 집행 (억 원)
| 소프트웨어 | 연동 | 하드웨어 | 교육 | PM
예산 | 2.4 | 1.6 | 1.3 | 0.5 | 0.9
집행 | 2.35 | 1.9 | 1.2 | 0.15 | 0.6
6.7억 원
승인 예산
6.2억 원
현재까지 집행
7.1억 원
완료 시 예상

## Slide 7: 향후 2주 계획과 필요한 결정
향후 2주
운송사 API 매핑 완료 및 첫 실제 출고 (5월 15일)
재고팀과 재고 실사 UAT (5월 18–22일)
오픈 런북과 롤백 계획 초안
B구역 스캐너 하드웨어 납기 확인
필요한 결정
연동 외부 인력 예비비 4천만 원 사용 승인
운영위원회, 5월 12일
오픈 후 2주 현장 지원 인력 확정
운영 이사, 5월 15일