## Slide 1: 3분기 계획 킥오프
2026년 6월 9일 화요일 · 10:00–11:00 · 4B 회의실 및 화상 · 진행: 임시우 · 기록: 오유진
프로덕트팀

## Slide 2: 안건
시간 | 안건 | 담당 | 목적
10:00 | 2분기 결과와 배운 점 | 임시우 | 공유
10:15 | 3분기 목표 제안 | 최수아 | 결정
10:35 | 인력과 채용 | 윤하은 | 논의
10:50 | 위험과 의존성 | 전원 | 논의
10:58 | 실행 항목과 다음 회의 | 오유진 | 확인
참석: 임시우, 최수아, 윤하은, 오유진, 서준서. 불참: 이서연.

## Slide 3: 논의 내용
2분기 결과
계획 기능 9개 중 7개 출시. 온보딩 개편 후 활성화율 9%p 상승. 데이터 파이프라인 이전으로 기능 2개 지연.
3분기 목표
제안: (1) 셀프 서비스 가져오기, (2) 팀 워크스페이스, (3) 안정성 99.9%. 워크스페이스가 한 분기에 가능한지 논의, 우선 '공유 폴더'로 범위 축소 합의.
인력
엔지니어 2명이 7월 중순까지 파이프라인 이전 담당. 백엔드 1명 공석, 채용 담당자가 최종 단계 후보 4명 보유.
위험
워크스페이스는 플랫폼팀의 인증 리팩터링에 의존. 가져오기는 6월 30일 새 파일 서비스 배포에 의존.

## Slide 4: 결정 사항
1
3분기 목표 승인
셀프 서비스 가져오기, 공유 폴더(전체 워크스페이스 아님), 안정성 99.9%. 담당: 최수아.
2
공유 폴더는 읽기/쓰기로 한정, 3분기에 권한 UI 없음
권한 기능은 4분기 백로그로. 담당: 임시우.
3
충원 결정 보류
파이프라인 이전 완료 후 백엔드 공석 결정 (7월 15일 점검).

## Slide 5: 실행 항목
실행 항목 | 담당 | 기한 | 상태
3분기 목표 한 장 요약 작성 후 경영진 공유 | 최수아 | 6월 12일 | 진행 중
플랫폼팀과 인증 리팩터링 일정 확인 | 윤하은 | 6월 16일 | 진행 중
공유 폴더 범위와 성공 지표 초안 | 임시우 | 6월 19일 | 진행 중
7월 15일 인력 점검 회의 예약 | 오유진 | 6월 10일 | 완료
회의록 팀 공유 | 오유진 | 6월 9일 | 완료
다음 회의: 6월 23일 화요일 10:00. 안건 담당: 임시우.